Муниципальное учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от   30 августа 2010г. №204

г. Красноуральск

«О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Красноуральск»

В целях реализации приказа Министерства образования Российской Федерации об утверждении и введении федерального государственного образования начального общего образования №373 от 06 октября 2009г.

Приказываю:

- Создать Муниципальный ресурсный центр (МРЦ) по организации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях на территории городского округа Красноуральск.

- Утвердить Положение о Муниципальном ресурсном центре (Приложение №1)

- Утвердить состав Муниципального ресурсного центра (Приложение №2)

- Утвердить комплексный муниципальный проект «Введение ФГОС начального общего образования в городском округе Красноуральск» (Приложение №3)

- Присвоить статус «пилотной школы» муниципальному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №8, осуществляющей переход на Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 01.09.2010г.

- МРЦ обеспечить координацию работы ОУ по реализации плана-графика мероприятий по введению ФГОС.

- Руководителям муниципальных  общеобразовательных учреждений №1,2,3,6, реализующих программы начального общего образования, разработать  комплексные проекты по введению  ФГОС и обеспечить их реализацию.

- Директору муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 Федоровой И.С. обеспечить реализацию ФГОС в 1-х классах.

- Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Савиных Г.В., специалиста управления образования.

- Контроль за исполнением данного приказа возложить на Макарову С.Н., заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования                                             С.Н.Шумкова

Приложение №1

к приказу №204

от 30 августа 2010г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном  ресурсном центре введения

Федеральных государственных образовательных стандартов

- Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания муниципального ресурсного центра (далее МРЦ) введения Федеральных государственных стандартов (далее ФГОС), его полномочия,  сферу ответственности.

1.2. МРЦ создается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по решению МУ «Управления образования городского округа Красноуральск» (далее Управление) с целью обеспечения эффективного введения ФГОС на территории городского округа.

1.3. МРЦ – это координационный орган, обеспечивающий успешное введение ФГОС на   муниципальном и институциональном уровнях, осуществляющий эффективный государственный и общественный контроль за данными процессами в   городском округе Красноуральск.

1.5. МРЦ в своей деятельности руководствуются действующим законодательством РФ и Свердловской области в области образования, приказами Министерства образования и науки РФ, регламентирующими утверждение и введение в действие Федеральных государственных образовательных стандартов, нормативными правовыми актами  и инструктивно-методическими документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, настоящим Положением.

1.6. Деятельность МРЦ строится на принципах коллегиальности и гласности принимаемых решений.

- Цель, задачи деятельности муниципального ресурсного центра

2.1. Целью деятельности МРЦ является  создание условий для нормативно-правового, организационного, кадрового, научно-методического, информационного сопровождения введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях городского округа Красноуральск.

2.2. Основные задачи:

- реализация единых подходов в области введения ФГОС;

- сопровождение научно-методического, информационного, кадрового, материально-технического обеспечения по введению ФГОС;

- научно-методическая, консультационная, информационная поддержка всех участников  процесса введения ФГОС;

- проведение мониторинга уровня готовности муниципальной системы образования к введению ФГОС;

- организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, специалистов муниципального органа управления образованием.

- Функции  Муниципального ресурсного центра

- способствует реализации единых подходов в вопросах введения ФГОС на муниципальном уровне;

- организует мероприятия по обеспечению введения ФГОС на муниципальном уровне;

- принимает участие в разработке и корректировке муниципальных и институциональных планов-графиков реализации введения ФГОС;

- организует разъяснительную работу среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, для обучающихся, воспитанников и их семей;

- координирует деятельность образовательных учреждений по введению ФГОС на муниципальном уровне;

- обеспечивает организационно-методическое сопровождение муниципальных образовательных учреждений  в процессе введения ФГОС;

- анализирует и обобщает результаты введения ФГОС на муниципальном уровне;

- готовит и предоставляет отчет в региональный ресурсный центр (далее РРЦ) о результатах введения ФГОС;

- формирует базу данных по результатам мониторинга готовности условий для введения ФГОС на муниципальном уровне.

- Условия создания Муниципального ресурсного центра

МРЦ создается в соответствии с действующим законодательством РФ, по приказу начальника Управления.

- Управление (организация деятельности)

- руководство деятельностью МРЦ осуществляет начальник Управления   (руководитель МРЦ);

- в состав МРЦ входят заместитель начальника (заместитель руководителя МРЦ), специалисты   Управления, директора общеобразовательных учреждений, директор МОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник», заместители директоров общеобразовательных учреждений, заместитель директора МОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник»;

- Председатель организует работу МРЦ по выполнению решений РРЦ, муниципального плана – графика введения ФГОС;

- МРЦ осуществляет связь с муниципальными образовательными учреждениями;

- МРЦ координирует и осуществляет методическое сопровождение введения ФГОС на институциональном уровне.

- Регламентация деятельности (финансирование)

Финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальным планом – графиком введения ФГОС, осуществляется из средств местного бюджета.

Приложение  № 2

к приказу №204

от  30 августа 2010г.

список членов Муниципального ресурсного центра по введению ФГОС в общеобразовательных учреждениях городского округа Красноуральск

| 1 | Шумкова Светлана Николаевна – председатель МРЦ | начальник управления образования ГО Красноуральск |
| --- | --- | --- |
| 2 | Макарова Светлана Николаевна – заместитель председателя МРЦ | заместитель начальника управления образования городского округа Красноуральск |
| 3 | Савиных Галина Владимировна – секретарь МРЦ | главный специалист управления образования |
| 4 | Екимова Тамара Александровна | главный специалист управления образования |
| 5 | Константинова Елена Михайловна | методист управления образования |
| 6 | Завьялова Оксана Владимировна | методист управления образования |
| 7 | Сухарева Ольга Викторовна | директор МОУ СОШ №1 |
| 8 | Романова Елена Владимировна | заместитель директора МОУ СОШ №1 |
| 9 | Смолякова Татьяна Владимировна | директор МОУ СОШ №2 |
| 10 | Змеу Ирина Викторовна | заместитель директора МОУ СОШ №2 |
| 11 | Ахмадулина Татьяна Григорьевна | директор МОУ СОШ №3 |
| 12 | Головина Елена Ивановна | заместитель директора МОУ СОШ №3 |
| 13 | Мезенина Ольга Николаевна | директор МОУ СОШ №6 |
| 14 | Широкова Нина Константиновна | заместитель директора МОУ СОШ №6 |
| 15 | Федорова Ирина Сергеевна | директор МОУ СОШ №8 |
| 16 | Логинова Надежда Владимировна | заместитель директора МОУ СОШ №8 |
| 17 | Ефимова Татьяна Георгиевна | директор МОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» |
| 18 | Порошина Елена Валерьевна | заместитель директора МОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» |

Приложение №3

к приказу №204

от 30 августа 2010г.

Комплексный проект «Введение ФГОС в общеобразовательных учреждениях ГО Красноуральск»

Цель проекта:

Обеспечение готовности общеобразовательных учреждений городского округа Красноуральск к введению  Федерального государственного образовательного стандарта начальной школы.

Задачи:

- Создать  систему организации и управления комплексным проектом на муниципальном уровне;

- Разработать пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в  муниципальной системе образования;

- Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ФГОС с учетом национально-региональных особенностей на муниципальном уровне;

- Создать условия для повышения профессиональной готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС в  муниципальной системе образования;

- Создать систему информационного сопровождения введения ФГОС на муниципальном уровне управления;

- Сформировать систему образовательных услуг в соответствии с территориальными особенностями и потребностями обучающихся и их семей;

- Создать условия для выявления и поддержки одаренных детей;

- Разработать и реализовать муниципальную программу контроля и мониторинга введения ФГОС.

| Организация и управление введением ФГОС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровни управления | Пакеты работ, входящих в единичный проект | Ожидаемый результат выполнения работ |
| - школьный | Планирование внедрения ФГОС | - План внедрения, график |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС. | Рабочая группа |
|  | Анализ ресурсов | Оценка ресурсов |
|  | Разработка и внедрение нормативной правовой базы внедрения ФГОС | Пакет документов |
|  | Разработка и реализация единичных проектов | Внедрение пакета единичных проектов |
|  | Создание системы стимулирования труда учителей, занятых внедрением ФГОС | Реализация системы стимулирования педагогов, внедряющих ФГОС |
|  | Мониторинг внедрения ФГОС | Информация для принятия управленческих решений |
|  | Корректировка процесса управления внедрением ФГОС | Оптимизация деятельности по управлению введением ФГОС |
| муниципальный | Создание органа управления процессом введения ФГОС в муниципалитете: муниципальный ресурсный центр | Муниципальный ресурсный центр |
|  | Разработка и реализация муниципального проекта введения ФГОС | План–график реализации комплексного муниципального проекта введения ФГОС |
|  | Анализ достаточности ресурсов в ОУ муниципалитета | Аналитические материалы, характеризующие условия ФГОС |
|  | Приведение в соответствие финансирование ООП ФГОС школ с учетом организационно-правовой формы ОУ | Соответствие финансирования ООП ФГОС школ с учетом организационно-правовой формы ОУ |
|  | Организация деятельности руководителей общеобразовательных учреждений по разработке и реализации школьных проектов введения ФГОС | Разработанные общеобразовательными учреждениями проекты введения ФГОС и планы-графики |
|  | Разработка программы муниципального мониторинга введения ФГОС | Программа мониторинга введения ФГОС в муниципалитете |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| школьный | Создание и апробация моделей документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС | Регламент о порядке внесения изменений в нормативные документы ОУ Положение о портфолио учителя Положение о стимулировании педагогической деятельности Регламент выбора УМК Положение о рабочей группе по введению ФГОС |
|  | Создание моделей и апробация документов, обеспечивающих организацию и содержание образовательного процесса | ООП школы Договор с родителями |
|  | Создание и апробация моделей документов, обеспечивающих достижение планируемых результатов | Положение об оценке и оценивании Положение о портфолио учащегося |
| муниципальный | Создание документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС | Положение о сетевом взаимодействии по обеспечению интеграции урочной и внеурочной деятельности; Положение о Координационном Совете по введению ФГОС в муниципальной системе образования; |
|  | Создание документов, обеспечивающих организацию и содержание образовательного процесса | Муниципальный заказ на образовательные услуги |
|  | Приведение в соответствие нормативных правовых документов муниципального уровня нормативным правовым актам регионального уровня, определяющим и регламентирующим введение ФГОС | Наличие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС |
| Научно-методическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| школьный | Разработка и утверждение ООП НОО образовательного учреждения | Основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения |
|  | Корректировка ООП ОУ по итогам анализа работы | ООП ОУ с учетом изменений и дополнений |
|  | Разработка предметных модулей с учетом НРО | Модули и рабочие программы |
|  | Определение списка учебно-методической литературы ОУ | Список учебников и учебных пособий |
|  | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности ОУ с учетом НРО | Модель организации внеурочной деятельности |
|  | Разработка и реализация плана методической работы ОУ, обеспечивающего введение ФГОС с учетом НРО | План методической работы |
|  | Изучение и обобщение опыта работы учителей ОУ, реализующих ФГОС | Банк передового педагогического опыта |
| муниципальный | Определение и обеспечение комплектами учебно-методических пособий, соответствующих требованиям ФГОС | Обеспеченность комплектами учебно-методических пособий |
|  | Разработка методических рекомендаций по составлению программы внеурочной деятельности ОУ | Методические рекомендации |
|  | Осуществление методического сопровождения ОУ, обеспечивающего введение ФГОС | Программа методического сопровождения |
|  | Создание системы диссеминации позитивного педагогического опыта введения ФГОС | Расширение позитивного педагогического опыта введения ФГОС |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| школьный | Анализ состава кадровых ресурсов на предмет соответствия работы в условиях ФГОС. | Банк ресурсов |
|  | Разработка и реализация программы методической работы с педагогическими кадрами в условиях введения ФГОС. | Программа методической работы |
|  | Формирование заказа на ПК в учреждениях ДПО по вопросам, связанным с введением ФГОС | Заявка на курсы повышения квалификации |
|  | Внесение изменений и дополнений в существующую систему стимулирования педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС | Перечень стимулирующих мер |
|  | Разработка модели оценки профессиональной компетентности учителя в соответствии с новыми требованиями (для пилотной школы) | Модель оценки |
| муниципальный | Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений муниципалитета педагогическими кадрами, уровня квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС | Банк данных (информация) об уровне квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС |
|  | Выявление запросов ОУ на подготовку педагогических и управленческих кадров. | Банк данных педагогических и управленческих кадров |
|  | Формирование муниципального заказа на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников, обеспечивающее их готовность к введению ФГОС | Муниципальный заказ повышения квалификации педагогических работников |
|  | Методическое сопровождение педагогов с целью подготовки их к введению ФГОС | Разработка методических рекомендаций, консультативная работа |
|  | Создание и реализация модели подготовки и переподготовки кадров, работающих с детьми разных категорий: одаренных, детей с ОВЗ и других категорий. | Действующая модель подготовки и переподготовки кадров, работающих с детьми разных категорий |
|  | Разработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений в существующую систему стимулирования педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС | Рекомендации по внесению изменений и дополнений в существующую систему стимулирования педагогических кадров |
|  | Обобщение опыта работы руководителей пилотной школы по стимулированию труда педагогических работников | Рекомендации |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| школьный | Создание проектной группы образовательного учреждения по информационному сопровождению ФГОС | Определение функционала членов проектной группы. План информационного обеспечения введения ФГОС и его реализация |
|  | Создание и регулярное обновление открытого информационного пространства через: - школьный сайт; - интернет-страницу; - печатные издания образовательного учреждения и др. | Действующий механизм доступа к информационным ресурсам. Перечень используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов |
|  | Информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС через проведение: - конференций образовательного учреждения; - пресс-конференций); - Дни открытых дверей; - общешкольные родительские собрания; - публичный отчет директора школы; - Советы учреждения - мониторинг общественного мнения. | Действующая модель информирования участников образовательного процесса о введении ФГОС |
| муниципальный | Создать рабочую группу для работы над муниципальным сайтом, координации публикаций, телевизионных и радиопрограмм, освещающих вопросы введения ФГОС в СМИ | Состав и структура рабочей группы План информационного обеспечения введения ФГОС и его реализация на муниципальном уровне |
|  | Обеспечение единой информационной среды, предназначенной для сопровождения введения ФГОС: - сайт МОУО; - система освещения в СМИ; - информационные семинары и совещания (ежеквартально) - публичный отчет начальника управления образованием (ежегодно) | Перечень различных компонентов и форм информирования общественности о внедрении ФГОС. Обеспечение актуальной адресной помощи участникам образовательного процесса |
|  | Разработать концепцию сайта: входящих в него рубрик, механизмов и порядка обновления материалов сайта, проведения форумов, информационного консультирования его пользователей и т. д. | Концепция сайта |
|  | Организовать обсуждение проблем перехода на ФГОС на форуме сайта. | Аналитические материалы по результатам работы форума |
|  | Обеспечить на сайте муниципалитета информирование населения, педагогических кадров по вопросам введения ФГОС, его нормативной базе. | Регулярное обновление информационной рубрики |
|  | Разработать планы освещения вопросов реализации ФГОС и общественно значимых проблем его введения в СМИ муниципалитета. | планы освещения вопросов реализации ФГОС и общественно значимых проблем его введения в СМИ муниципалитета. |
|  | Подготовить публикации и материалы по вопросам введения ФГОС в СМИ согласно разработанным графикам. | Материалы публикации, телевизионные и радиопередачи по вопросам введения ФГОС в СМИ муниципалитета согласно разработанным графикам. |
|  | Разработать программу семинаров-совещаний. | Программа семинаров-совещаний. |
|  | Организовать проведение совещаний с приглашением всех заинтересованных лиц. | Решения совещаний |
|  | Разместить итоговые материалы совещаний на муниципальном сайте. | Материалы совещаний, размещенные на сайте |
|  | Изучить отношение родительской и педагогической общественности к процессу и результатам перехода школьников на новый ФГОС | Аналитические материалы по вопросам введения ФГОС |
|  | Подготовить рекомендации для образовательных учреждений по решению вопросов введения ФГОС с учетом общественного мнения. | Рекомендации для образовательных учреждений по решению вопросов введения ФГОС с учетом общественного мнения. |
| Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и др. по обеспечению воспитывающей и социализирующей деятельности младших школьников в рамках ФГОС |  |  |
| школьный | Изучение интересов и потребностей обучающихся и их семей в дополнительном образовании | Перечень востребованных услуг на дополнительное к основному образование в рамках ОУ (требуемое содержание и предпочитаемые виды деятельности) |
|  | Анализ условий для реализации программ воспитания и социализации учащихся | Выбор модели интеграции общего и дополнительного образования |
|  | Разработка и внедрение нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию выбранной модели | Локальные акты, обеспечивающие реализацию выбранной модели; Договор (соглашение) ОУ с учреждениями доп. образования о реализации программ воспитания и социализации учащихся |
|  | Организация методической работы с педагогами, реализующими модель внеурочной деятельности | План методической работы школы, план-график повышения квалификации, методическое обеспечение программ внеурочной деятельности |
|  | Разработка и реализация программ внеурочной деятельности по направлениям, видам деятельности | Пакет программ внеурочной деятельности учащихся по направлениям, видам деятельности с учётом их возраста, вида учреждения, особенностей социокультурного окружения |
|  | Разработка и реализация вариативной части учебного плана | Утвержденный и согласованный Учебный план |
|  | Осуществление мониторинга результативности реализации программ внеурочной деятельности | Аналитический материал для принятия управленческих действий, связанных с корректировкой программ внеурочной деятельности, форм и методов работы |
| муниципальный | Анализ состава изменений, необходимых для организации интеграции общего и дополнительного образования в соответствии с ФГОС | Перечень необходимых изменений |
|  | Создание организационной структуры, способствующей появлению и развитию интеграционных процессов | Координационный совет |
|  | Организация процесса изучения социального заказа на дополнительное образование в рамках ООП начальной школы | Оформление и реализация заказа в виде договора на оказание дополнительных образовательных услуг в рамках ООП начальной школы |
|  | Создание нормативно-правовых документов, обеспечивающих взаимодействие (соглашение, договор, норматив финансирования) | Пакет документов |
|  | Анализ имеющих программ дополнительного образования и внесение необходимых корректив с учетом требований ФГОС | Перечень программ воспитания и социализации, отвечающих требованиям ФГОС Перечень скорректированных программ воспитания и социализации |
|  | Организация методического сопровождения проекта | 4-6 совещаний для разных категорий работников, серия методических объединений (семинаров) |
|  | Организация информационного сопровождения процесса интеграции общего и дополнительного образования | Перечень источников получения информации |
| Работа с одаренными детьми в рамках реализации ФГОС |  |  |
| школьный | Выявление одаренных детей | Создание школьного банка данных |
|  | Анализ существующей системы работы с одаренными детьми в ОУ на предмет ее соответствия требованиям ФГОС | Перечень необходимых инноваций |
|  | Использование возможностей социальной среды школы, измененной в соответствии с требованиями ФГОС, для выявления, поддержки и развития одаренных детей | Социальная среда школы, обеспечивающая разнообразие форм, реализацию индивидуальных образовательных маршрутов одаренных учащихся и возможностей сетевого взаимодействия |
|  | Разработка и реализация школьной модели по сопровождению одаренных детей | Действующая модель сопровождения одаренных детей |
|  | Разработка и реализация школьной модели работы с педагогами "Ращу одаренного ребенка" | Действующая модель работы с педагогами |
|  | Разработка и внедрение модели работы с родителями одаренных детей | Действующая модель «Информированный и мотивированный родитель» |
| муниципальный | Анализ существующей системы работы с одаренными детьми в муниципалитете | Описание системы и перечень необходимых инноваций |
|  | Обновление и внедрение муниципальной модели поддержки и развития одаренных детей | Действующая модель поддержки и развития одаренных детей |
|  | Создание сети ОУ, учреждений культуры, науки, спорта и др. для поддержки потенциала одаренности. | сеть учреждений. Создание центров, лагерей по работе с одаренными детьми |
|  | Ресурсное обеспечение (работа с кадрами, научно-методическое сопровождение, совершенствование материально-технической базы, информационно-организационное сопровождение, финансовое обеспечение и др.) | Профессиональные компетентности педагогов Методические рекомендации |
| Контроль и мониторинг введения ФГОС |  |  |
| школьный | Создание школьной программы контроля и мониторинга введения ФГОС на основе региональной модели и муниципальной программы с учетом специфики системы образования учреждения | Школьная программа контроля и мониторинга введения ФГОС |
|  | Организация контроля и мониторинга в ОУ: – Образовательный процесс ОУ – Методические ресурсы ОУ – Кадровые ресурсы ОУ – Нормативно-правовые ресурсы ОУ – Материально-технические ресурсы ОУ | Информация для оценки качества образовательного процесса и ресурсов ОУ введения ФГОС Подготовка информации для муниципалитета |
|  | Анализ мониторинговой информации | Аналитические материалы по результатам мониторинга |
|  | Использование результатов контроля и мониторинга в решении проблем введения ФГОС в ОУ | Принятие управленческих решений (корректировка планов и программ) |
| муниципальный | Создание муниципальной программы контроля и мониторинга введения ФГОС на основе региональной модели с учетом специфики муниципальной системы образования | Муниципальная программа контроля и мониторинга введения ФГОС |
|  | Обеспечение организации мониторинга в муниципалитете | Информация о введении ФГОС в муниципальных образованиях |
|  | Анализ мониторинговой информации и разработка рекомендации по устранению сбоев в процессе введения ФГОС в муниципалитете | Аналитические материалы по результатам мониторинга. Рекомендации по устранению сбоев в процессе введения ФГОС в муниципалитете |
|  | Обеспечение использования результатов мониторинга в решении проблем введения ФГОС в регионе | Принятие управленческих решений (корректировка планов, заказов, заявок и др.) |

Приложение №4

к приказу №204

от 30 августа 2010г.

план-график введения федерального государственного образовательного стандарта в общеобразовательных учреждениях

| Перечень единичных проектов | Пакет работ, входящие в единичный проект |  | Сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация и управление введением ФГОС | Планирование внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и внедрение нормативной правовой базы внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация единичных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание системы стимулирования труда учителей, занятых внедрением ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка процесса управления внедрением ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация и управление введением ФГОС | Создание органа управления процессом введения ФГОС в муниципалитете: муниципальный ресурсный центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка муниципального проекта введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ достаточности ресурсов в ОУ муниципалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведение в соответствие финансирование ООП ФГОС школ с учетом организационно-правовой формы ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация деятельности руководителей общеобразовательных учреждений по разработке и реализации школьных проектов введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка программы муниципального мониторинга введения ФГОС (предварительный, текущий, итоговый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС | Создание и апробация моделей документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание моделей документов, обеспечивающих организацию и содержание образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание моделей документов, обеспечивающих достижение планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС | Создание документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание документов, обеспечивающих организацию и содержание образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведение в соответствие нормативных правовых документов муниципального уровня нормативным правовым актам регионального уровня, определяющим и регламентирующим введение ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-методическое обеспечение введения ФГОС | Разработка и утверждение ООП НОО образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка ООП ОУ по итогам анализа работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка предметных модулей с учетом НРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение списка учебно-методической литературы ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности ОУ с учетом НРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация плана методической работы ОУ, обеспечивающего введение ФГОС с учетом НРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение и обобщение опыта работы учителей ОУ, реализующих ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-методическое обеспечение введения ФГОС | Определение и обеспечение комплектами учебно-методических пособий, соответствующих требованиям ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение научно-методического руководства за ходом введения ФГОС в учреждениях образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка методических рекомендаций по составлению программы внеурочной деятельности ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление методического сопровождения ОУ, обеспечивающего введение ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание системы диссеминации позитивного педагогического опыта введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Анализ состава кадровых ресурсов на предмет соответствия работы в условиях ФГОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация программы методической работы с педагогическими кадрами в условиях введения ФГОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование заказа на ПК в учреждениях ДПО по вопросам, связанным с введением ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений и дополнений в существующую систему стимулирования педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка модели оценки профессиональной компетентности учителя в соответствии с новыми требованиями (для пилотных школ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений муниципалитета педагогическими кадрами, уровня квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выявление запросов ОУ на подготовку педагогических и управленческих кадров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование муниципального заказа на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников, обеспечивающее их готовность к введению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Методическое сопровождение педагогов школ с целью подготовки их к введению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и реализация модели подготовки и переподготовки кадров, работающих с детьми разных категорий: одаренных, детей с ОВЗ и других категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распространение опыта пилотной школы по вопросам введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений в существующую систему стимулирования педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обобщение опыта руководителей пилотной школы по стимулированию труда педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  | Создание проектной группы образовательного учреждения по информационному сопровождению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание и регулярное обновление открытого информационного пространства через: - школьный сайт; - интернет-страницу; - печатные издания образовательного учреждения и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС через проведение: - конференций образовательного учреждения; - пресс-конференций); - Дни открытых дверей; - общешкольные родительские собрания; - публичный отчет директора школы; - Советы учреждения - мониторинг общественного мнения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС | Создать рабочую группу для работы над муниципальным сайтом, координации публикаций, телевизионных и радиопрограмм, освещающих вопросы введения ФГОС в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение единой информационной среды, предназначенной для сопровождения введения ФГОС: - сайт МОУО; - система освещения в СМИ; - информационные семинары и совещания (ежеквартально) - публичный отчет начальника управления образованием (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить на сайте муниципалитета информирование населения, педагогических кадров по вопросам введения ФГОС, его нормативной базе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработать план освещения вопросов реализации ФГОС и общественно значимых проблем его введения в СМИ муниципалитета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовить публикации и материалы по вопросам введения ФГОС в СМИ согласно разработанному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработать программу семинаров-совещаний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовать проведение совещаний с приглашением всех заинтересованных лиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и др. по обеспечению воспитывающей и социализирующей деятельности младших школьников в рамках ФГОС | Изучение интересов и потребностей обучающихся и их семей в дополнительном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ условий для реализации программ воспитания и социализации учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и внедрение нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию выбранной модели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация методической работы с педагогами, реализующими модель внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация программ внеурочной деятельности по направлениям, видам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация вариативной части учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление мониторинга результативности реализации программ внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и др. по обеспечению воспитывающей и социализирующей деятельности младших школьников в рамках ФГОС | Анализ состава изменений, необходимых для организации интеграции общего и дополнительного образования в соответствии с ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание организационной структуры, способствующей появлению и развитию интеграционных процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация процесса изучения социального заказа на дополнительное образование в рамках ООП начальной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание нормативно-правовых документов, обеспечивающих взаимодействие (соглашение, договор, норматив финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ имеющих программ дополнительного образования и внесение необходимых корректив с учетом требований ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация методического сопровождения проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация информационного сопровождения процесса интеграции общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа с одаренными детьми в рамках реализации ФГОС | Выявление одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ существующей системы работы с одаренными детьми в ОУ на предмет ее соответствия требованиям ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование возможностей социальной среды школы, измененной в соответствии с требованиями ФГОС, для выявления, поддержки и развития одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация школьной модели по сопровождению одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация школьной модели работы с педагогами "Ращу одаренного ребенка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и внедрение модели работы с родителями одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа с одаренными детьми в рамках реализации ФГОС | Анализ существующей системы работы с одаренными детьми в муниципалитете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление и внедрение муниципальной модели поддержки и развития одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание сети ОУ, учреждений культуры, науки, спорта и др. для поддержки потенциала одаренности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ресурсное обеспечение (работа с кадрами, научно-методическое сопровождение, совершенствование материально-технической базы, информационно-организационное сопровождение, финансовое обеспечение и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль и мониторинг введения ФГОС | Создание школьной программы контроля и мониторинга введения ФГОС на основе региональной модели и муниципальной программы с учетом специфики системы образования учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация контроля и мониторинга в ОУ: – Образовательный процесс ОУ – Методические ресурсы ОУ – Кадровые ресурсы ОУ – Нормативно-правовые ресурсы ОУ – Материально-технические ресурсы ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ мониторинговой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование результатов контроля и мониторинга в решении проблем введения ФГОС в ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль и мониторинг введения ФГОС | Создание муниципальной программы контроля и мониторинга введения ФГОС на основе региональной модели с учетом специфики муниципальной системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение организации мониторинга в муниципалитете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ мониторинговой информации и разработка рекомендаций по устранению сбоев в процессе введения ФГОС в муниципалитете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение использования результатов мониторинга в решении проблем введения ФГОС в муниципалитете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к приказу №204

от 30 августа 2010г.

План реализации пакетов работ проекта в соответствии со сроками их выполнения

| № | Пакеты работ | Сроки выполнения работ |  | Руководители проекта, проектных групп и исполнители |  | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| организация и управление введением ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | Планирование внедрения ФГОС | 15.09.10г. | 10.10.10г. | Директора ОУ | Комплексный проект внедрения ФГОС |  |  |  |
| 2 | Создание рабочей группы по введению ФГОС, распределение функциональных обязанностей | 01.09.10г. | 20.09.10г. | Директора ОУ | Рабочая группа |  |  |  |
| 3 | Разработка Положения о рабочей группе | 01.09.10г. | 20.09.10г. | руководители рабочей группы | Положение о рабочей группе |  |  |  |
| 4 | Анализ ресурсов | 10.10.10г. | 20.10.10г. | Рабочая группа | Оценка ресурсов |  |  |  |
| 5 | Разработка и внедрение нормативной правовой базы внедрения ФГОС | сентябрь 2010г. | март 2011г. | Руководители, рабочая группа | Пакет документов |  |  |  |
| 6 | Разработка и реализация единичных проектов | 01.09. 2010г. | 31.05.2011г. | Руководители проектов | Внедрение пакета единичных проектов |  |  |  |
| 7 | Создание системы стимулирования труда учителей, занятых внедрением ФГОС | 01.09.2010г. | 30.04.2011г. | Директора ОУ | Реализация системы стимулирования педагогов, внедряющих ФГОС |  |  |  |
| 8 | Мониторинг внедрения ФГОС | октябрь 2010г. | май 2011г. | Директора ОУ | Информация для принятия управленческих решений |  |  |  |
| 9 | Корректировка процесса управления внедрением ФГОС | В течение учебного года |  | Директора ОУ | Оптимизация деятельности по управлению введением ФГОС |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание органа управления процессом введения ФГОС в муниципалитете: муниципальный ресурсный центр | 15.08.10г. | 01.09.2010г. | Специалисты ГорУО | Муниципальный ресурсный центр |  |  |  |
| 2 | Разработка муниципального проекта введения ФГОС | 01.09.10г. | 15.09.10г. | Рабочая группа МРЦ | План–график реализации комплексного муниципального проекта введения ФГОС |  |  |  |
| 3 | Анализ достаточности ресурсов в ОУ муниципалитета | 01.10.10г. | 25.10.10г. | Савиных Г.В. рабочая группа МРЦ | Аналитические материалы, характеризующие условия ФГОС |  |  |  |
| 4 | Приведение в соответствие финансирование ООП ФГОС школ с учетом организационно-правовой формы ОУ | По мере поступления региональных документов |  | МРЦ | Соответствие финансирования ООП ФГОС школ с учетом организационно-правовой формы ОУ |  |  |  |
| 5 | Организация деятельности руководителей общеобразовательных учреждений по разработке и реализации школьных проектов введения ФГОС | В течение года |  | Специалисты управления образования, руководители рабочих групп МРЦ | Разработанные общеобразовательными учреждениями проекты введения ФГОС и планы-графики |  |  |  |
| 6 | Разработка программы муниципального мониторинга введения ФГОС | 01.10.2010г. | 31.10.2010г. | Рабочая группа МРЦ | Программа мониторинга введения ФГОС в муниципалитете |  |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и апробация моделей документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС | 01.10.2010г. | 01.06.2011г. | Директора ОУ |  |  | Регламент о порядке внесения изменений в нормативные документы ОУ Положение о портфолио учителя Положение о стимулировании педагогической деятельности Регламент выбора УМК Положение о рабочей группе по введению ФГОС |  |
| 2 | Создание моделей документов, обеспечивающих организацию и содержание образовательного процесса | 01.10.2010г. 01.05.2011г. | 01.03.2011г. 01.09.2011г. | Методические советы ОУ |  |  | ООП школы Договор с родителями |  |
| 3 | Создание моделей документов, обеспечивающих достижение планируемых результатов | 01.11.2010г. | 01.04.2011г. | Методические советы ОУ |  |  | Положение об оценке и оценивании Положение о портфолио учащегося |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС | 01.09.2010г. | 31.10.2010г. | Рабочая группа МРЦ Савиных Г.В. |  |  | Положение о ресурсном центре по введению ФГОС; Положение о сетевом взаимодействии по обеспечению интеграции урочной и внеурочной деятельности; Положение о Координационном Совете по введению ФГОС в муниципальной системе образования; |  |
| 2 | Создание документов, обеспечивающих организацию и содержание образовательного процесса | 01.01.2011г. | 01.05.2011г. | Специалисты ГорУО |  |  | Муниципальный заказ на образовательные услуги |  |
| 3 | Приведение в соответствие нормативных правовых документов муниципального уровня нормативным правовым актам регионального уровня, определяющим и регламентирующим введение ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года |  | МРЦ |  |  | Наличие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС |  |
| Научно-методическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение ООП НОО образовательного учреждения | 01.10.2010г. | 01.03.2011г. | Руководители проекта в ОУ |  | Основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения |  |  |
| 2 | Корректировка ООП ОУ по итогам анализа работы | 01.09.2011г. по 01.06.2012г. |  | Рабочая группа |  | ООП ОУ с учетом изменений и дополнений |  |  |
| 3 | Разработка предметных модулей с учетом НРО | 01.01.2011г. | 01.04.2011г. | Методические объединения |  | Модули и рабочие программы |  |  |
| 4 | Определение списка учебно-методической литературы ОУ | 01.09.2010г. | 30.12.2010г. | Методические объединения |  | Список учебников и учебных пособий |  |  |
| 5 | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности ОУ с учетом НРО | 01.10.2010г. | 01.05.2011г. | Рабочая группа |  | Модель организации внеурочной деятельности |  |  |
| 6 | Разработка плана методической работы ОУ, обеспечивающего введение ФГОС с учетом НРО | 01.01.2011г. | 01.05.2011г. | Методические советы ОУ |  | План методической работы |  |  |
| 7 | Изучение и обобщение опыта работы учителей ОУ, реализующих ФГОС | 01.01.2012г. | постоянно | Методические советы ОУ |  | Банк передового педагогического опыта |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение и обеспечение комплектами учебно-методических пособий, соответствующих требованиям ФГОС | 01.09.2010г. | 01.01.2011г. | Завьялова О.В. Управление образования |  | Обеспеченность комплектами учебно-методических пособий |  |  |
| 3 | Разработка методических рекомендаций по составлению программы внеурочной деятельности ОУ | 01.02.2011г. | 01.05.2011г. | Константинова Е.М., ДЮЦ, рабочая группа МРЦ |  | Методические рекомендации |  |  |
| 5 | Создание системы диссеминации позитивного педагогического опыта введения ФГОС | 01.06.2011г. | 31.12.2013г. | МРЦ, ГМО |  | Расширение позитивного педагогического опыта введения ФГОС |  |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ состава кадровых ресурсов на предмет соответствия работы в условиях ФГОС. | 01.09.10г. | 01.11.10г. | рабочая группа |  |  | Банк ресурсов |  |
| 2 | Разработка и реализация программы методической работы с педагогическими кадрами в условиях введения ФГОС. | 01.10.10г. | 01.11.10г. | Методические советы |  |  | Программа методической работы |  |
| 3 | Формирование заказа на ПК в учреждениях ДПО по вопросам, связанным с введением ФГОС | 01.09.10г. | 15.09.10г. | Администрация ОУ |  |  | Заявка на КПК |  |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в существующую систему стимулирования педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС | 01.01.11г. | 01.05.11г. | Советы учреждения |  |  | Перечень стимулирующих мер |  |
| 5 | Разработка модели оценки профессиональной компетентности учителя в соответствии с новыми требованиями (для пилотных школ) | 01.10.10г. | 01.12.10г. | Рабочая группа |  |  | Модель оценки |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений муниципалитета педагогическими кадрами, уровня квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС | 01.11.10г. | 01.02.11г. | Рабочая группа МРЦ |  |  |  | Банк данных (информация) об уровне квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС |
| 2 | Выявление запросов ОУ на подготовку педагогических и управленческих кадров. | 01.09.10г. 10.01.11г. | 15.09.10г. 20.01.11г. | Рабочая группа МРЦ Константинова Е.М. |  |  |  | Банк данных педагогических и управленческих кадров |
| 3 | Формирование муниципального заказа на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников, обеспечивающее их готовность к введению ФГОС | 01.09.10г. 10.01.11г. | 20.09.10г. 25.01.11г. | Константинова Е.М. |  |  |  | Муниципальный заказ повышения квалификации педагогических работников |
| 4 | Методическое сопровождение педагогов школ с целью подготовки их к введению ФГОС | В течение года |  | Рабочая группа МРЦ |  |  |  | Разработка методических рекомендаций, консультативная работа |
| 5 | Создание и реализация модели подготовки и переподготовки кадров, работающих с детьми разных категорий: одаренных, детей с ОВЗ и других категорий | 01.09.10г. | 01.11.10г. | Рабочая группа МРЦ Константинова Е.М. |  |  |  | Действующая модель подготовки и переподготовки кадров, работающих с детьми разных категорий кадров |
| 6 | Распространение опыта пилотных школ по вопросам введения ФГОС | В течение учебного года |  | Рабочая группа МРЦ Савиных Г.В. |  |  |  | Аналитические материалы для внесения корректировок в планы введения ФГОС |
|  | Разработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений в существующую систему стимулирования педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС | По мере поступления региональных документов |  | Рабочая группа МРЦ Макарова С.Н. |  |  |  | Рекомендации по внесению изменений и дополнений в существующую систему стимулирования педагогических кадров |
| 7 | Обобщение опыта руководителей пилотной школы по стимулированию труда педагогических работников | Май 2011г. |  | Рабочая группа МРЦ Макарова С.Н. |  |  |  | Рекомендации |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание проектной группы образовательного учреждения по информационному сопровождению ФГОС | 15.09.10г. | 15.10.10г. | Рабочая группа |  |  | Определение функционала членов проектной группы. План информационного обеспечения введения ФГОС и его реализация |  |
| 2 | Создание и регулярное обновление открытого информационного пространства через: - школьный сайт; - интернет-страницу; - печатные издания образовательного учреждения и др. | В течение учебного года |  | Проектная группа |  |  | Действующий механизм доступа к информационным ресурсам. Перечень используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов |  |
| 3 | Информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС через проведение: - конференций образовательного учреждения; - пресс-конференций); - Дни открытых дверей; - общешкольные родительские собрания; - публичный отчет директора школы; - Советы учреждения - мониторинг общественного мнения. | В течение учебного года |  | Администрация ОУ |  |  | Действующая модель информирования участников образовательного процесса о введении ФГОС |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | Подобрать кадры для работы над муниципальным сайтом, координации публикаций, телевизионных и радиопрограмм, освещающих вопросы введения ФГОС в СМИ | 15.09.10г. | 15.10.10г. | Рабочая группа МРЦ |  |  |  | Состав и структура рабочей группы План информационного обеспечения введения ФГОС и его реализация на муниципальном уровне |
| 2 | Обеспечение единой информационной среды, предназначенной для сопровождения введения ФГОС: - сайт МОУО; - система освещения в СМИ; - информационные семинары и совещания (ежеквартально) - публичный отчет начальника управления образованием (ежегодно) | В течение учебного года |  | Рабочая группа МРЦ |  |  |  | Перечень различных компонентов и форм информирования общественности о внедрении ФГОС. Обеспечение актуальной адресной помощи участникам образовательного процесса |
| 4 | Обеспечить на сайте муниципалитета информирование населения, педагогических кадров по вопросам введения ФГОС, его нормативной базе. | В течение учебного года |  | Рабочая группа |  |  |  | Регулярное обновление информационной рубрики |
| 5 | Разработать план освещения вопросов реализации ФГОС и общественно значимых проблем его введения в СМИ муниципалитета. | 01.10.10г. | 15.01.10г. | Руководитель рабочей группы |  |  |  | планы освещения вопросов реализации ФГОС и общественно значимых проблем его введения в СМИ муниципалитета. |
| 6 | Подготовить публикации и материалы по вопросам введения ФГОС в СМИ согласно разработанным графикам. | В течение учебного года |  | Рабочая группа, МРЦ |  |  |  | Материалы публикации, телевизионные и радиопередачи по вопросам введения ФГОС в СМИ муниципалитета согласно разработанным графикам. |
| 7 | Разработать программу семинаров-совещаний. | 15.09.10г. | 15.10.10г. | ГМО руководителей, педагогов |  |  |  | Программа семинаров-совещаний. |
| 8 | Организовать проведение совещаний с приглашением всех заинтересованных лиц. | В течение учебного года |  | Рабочая группа |  |  |  | Решения совещаний |
| Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и др. по обеспечению воспитывающей и социализирующей деятельности младших школьников в рамках ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение интересов и потребностей обучающихся и их семей в дополнительном образовании | 01.09.10г. | 01.10.10г. | Рабочая группа |  |  | Перечень востребованных услуг на дополнительное к основному образование в рамках ОУ (требуемое содержание и предпочитаемые виды деятельности) |  |
| 2 | Анализ условий для реализации программ воспитания и социализации учащихся | 01.10.10г. | 15.10.10г. | Рабочая группа |  |  | Выбор модели интеграции общего и дополнительного образования |  |
| 3 | Разработка и внедрение нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию выбранной модели | 01.10.10г. | 01.11.10г. | Рабочая группа, руководители ОУ |  |  | Локальные акты, обеспечивающие реализацию выбранной модели; Договор (соглашение) ОУ с учреждениями доп. образования о реализации программ воспитания и социализации учащихся |  |
| 4 | Организация методической работы с педагогами, реализующими модель внеурочной деятельности | 01.10.10г. | 01.05.11г. | Методические советы |  |  | План методической работы школы, план-график повышения квалификации, методическое обеспечение программ внеурочной деятельности |  |
| 5 | Разработка и реализация программ внеурочной деятельности по направлениям, видам деятельности | 01.03.11г. | 01.08.11г. | Заместители директоров ОУ |  |  | Пакет программ внеурочной деятельности учащихся по направлениям, видам деятельности с учётом их возраста, вида учреждения, особенностей социокультурного окружения |  |
| 6 | Разработка и реализация вариативной части учебного плана | 01.03.11г. | 01.08.11г. | Заместители директоров ОУ |  |  | Утвержденный и согласованный Учебный план |  |
| 7 | Осуществление мониторинга результативности реализации программ внеурочной деятельности | В течение 2011-2012 учебного года |  |  |  |  | Аналитический материал для принятия управленческих действий, связанных с корректировкой программ внеурочной деятельности, форм и методов работы |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ состава изменений, необходимых для организации интеграции общего и дополнительного образования в соответствии с ФГОС | 01.11.10г. | 15.12.10г. | Рабочая группа МРЦ | Перечень необходимых изменений |  |  |  |
| 2 | Создание организационной структуры, способствующей появлению и развитию интеграционных процессов | 01.11.10г. | 15.11.10г. | Специалисты управления образованием | Координационный совет |  |  |  |
| 3 | Организация процесса изучения социального заказа на дополнительное образование в рамках ООП начальной школы | 01.05.11. | 01.09.11г. | Рабочая группа | Оформление и реализация заказа в виде договора на оказание дополнительных образовательных услуг в рамках ООП начальной школы |  |  |  |
| 4 | Создание нормативно-правовых документов, обеспечивающих взаимодействие (соглашение, договор, норматив финансирования) | 01.05.11г. | 01.09.11г. | Специалисты управления образованием | Пакет документов |  |  |  |
| 5 | Анализ имеющих программ дополнительного образования и внесение необходимых корректив с учетом требований ФГОС | Октябрь 2010г. | Май 2011г. | Рабочая группа | Перечень программ воспитания и социализации, отвечающих требованиям ФГОС Перечень скорректированных программ воспитания и социализации |  |  |  |
| 6 | Организация методического сопровождения проекта | В течение учебного года |  | МРЦ | 4-6 совещаний для разных категорий работников, серия методических объединений (семинаров) |  |  |  |
| 7 | Организация информационного сопровождения процесса интеграции общего и дополнительного образования | В течение учебного года |  | Рабочая группа | Перечень источников получения информации |  |  |  |
| Работа с одаренными детьми в рамках реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление одаренных детей | 01.09.11г. | 01.10.2011г. | Рабочая группа |  |  |  | Создание школьного банка данных |
| 2 | Анализ существующей системы работы с одаренными детьми в ОУ на предмет ее соответствия требованиям ФГОС | 01.09.10г. | 01.01.2011г. | Рабочая группа |  |  |  | Перечень необходимых инноваций |
| 3 | Использование возможностей социальной среды школы, измененной в соответствии с требованиями ФГОС, для выявления, поддержки и развития одаренных детей | В течение 2010-2011 учебного года |  | Рабочая группа |  |  |  | Социальная среда школы, обеспечивающая разнообразие форм, реализацию индивидуальных образовательных маршрутов одаренных учащихся и возможностей сетевого взаимодействия |
| 4 | Разработка и реализация школьной модели по сопровождению одаренных детей | 01.01.11г. | 01.02.11г. | Рабочая группа |  |  |  | Действующая модель сопровождения одаренных детей |
| 5 | Разработка и реализация школьной модели работы с педагогами "Ращу одаренного ребенка" | 01.11.10г. | 15.12.10г. | Методические советы ОУ |  |  |  | Действующая модель работы с педагогами |
| 6 | Разработка и внедрение модели работы с родителями одаренных детей | 01.11.10г. | 15.12.10г. | Методические советы ОУ |  |  |  | Действующая модель «Информированный и мотивированный родитель» |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ существующей системы работы с одаренными детьми в муниципалитете | 01.11.10г. | 01.12.10г. | Рабочая группа МРЦ |  |  |  | Описание системы и перечень необходимых инноваций |
| 3 | Создание сети ОУ, учреждений культуры, науки, спорта и др. для поддержки потенциала одаренности. | В течение 2010-2011 учебного года |  | Координационный совет |  |  |  | Структурированная сеть. Создание центров, лагерей по работе с одаренными детьми |
| 4 | Обновление и внедрение муниципальной модели поддержки и развития одаренных детей | 01.12.10г. | 01.01.11г. | МРЦ |  |  |  | Модель поддержки и развития одаренных детей |
| 5 | Ресурсное обеспечение (работа с кадрами, научно-методическое сопровождение, совершенствование материально-технической базы, информационно-организационное сопровождение, финансовое обеспечение и др.) | В течение 2010-2011 учебного года |  | МРЦ |  |  |  | Профессиональные компетентности педагогов Методические рекомендации |
| Контроль и мониторинг введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |
|  | Создание школьной программы контроля и мониторинга введения ФГОС на основе региональной модели и муниципальной программы с учетом специфики системы образования учреждения | 01.11.10г. | 01.12.10г. | Рабочая группа | Школьная программа контроля и мониторинга введения ФГОС |  |  |  |
|  | Организация контроля и мониторинга в ОУ: – Образовательный процесс ОУ – Методические ресурсы ОУ – Кадровые ресурсы ОУ – Нормативно-правовые ресурсы ОУ – Материально-технические ресурсы ОУ | с 01.01.11г. ежемесячно до конца учебного года |  | Рабочая группа | Информация для оценки качества образовательного процесса и ресурсов ОУ введения ФГОС Подготовка информации для муниципалитета |  |  |  |
|  | Анализ мониторинговой информации | с 01.01.11 ежемесячно до конца учебного года |  | Руководители ОУ | Аналитические материалы по результатам мониторинга |  |  |  |
|  | Использование результатов контроля и мониторинга в решении проблем введения ФГОС в ОУ | В течение года |  | Руководители ОУ | Принятие управленческих решений (корректировка планов и программ) |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |
|  | Создание муниципальной программы контроля и мониторинга введения ФГОС на основе региональной модели с учетом специфики муниципальной системы образования | 01.01.11г. | 01.02.11г. | МРЦ | Муниципальная программа контроля и мониторинга введения ФГОС |  |  |  |
|  | Обеспечение организации мониторинга в муниципалитете | с 01.01.11 ежемесячно до конца учебного года |  | Рабочая группа МРЦ Савиных Г.В. | Информация о введении ФГОС в муниципальных образованиях |  |  |  |
|  | Анализ мониторинговой информации и разработка рекомендации по устранению сбоев в процессе введения ФГОС в муниципалитете | с 01.01.11г. ежемесячно до конца учебного года |  | Рабочая группа МРЦ Савиных Г.В. | Аналитические материалы по результатам мониторинга. Рекомендации по устранению сбоев в процессе введения ФГОС в муниципалитете |  |  |  |
|  | Обеспечение использования результатов мониторинга в решении проблем введения ФГОС в муниципалитете | с 01.01.11г. по 30.08.11г. |  | МРЦ | Принятие управленческих решений (корректировка планов, заказов, заявок и др.) |  |  |  |